## TH Pezinok
Sídlisko JUH
Harmonogram - TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO PEZINOK
Rok 2015
Popis prác | Apríl | [13 empty] | Máj | [30 empty] | Jún | [29 empty] | Júl
| 16. týždeň |  |  | 17. týždeň | [6 empty] | 18. týždeň | [6 empty] | 19. týždeň | [6 empty] | 20. týždeň | [6 empty] | 21. týždeň | [6 empty] | 22. týždeň | [6 empty] | 23. týždeň | [6 empty] | 24. týždeň | [6 empty] | 25. týždeň | [6 empty] | 26. týždeň | [6 empty] | 27. týždeň | [6 empty] | 28. týždeň | [6 empty] | 29. týždeň
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Terénne úpravy - sídlisko JUH
areál MŠ Za Hradbami
komunikácie (chodníky)
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
ul. Za Hradbami 3-15 (medzi panelákmi)
komunikácie (chodníky)
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
križovatka Bernolákova - 1.mája
komunikácie (chodníky, asfaltová cesta) |  | zrealizované
parkovisko od Bernolákovej po CBA
komunikácie (parkovisko, zásobovacia cesta pre CBA) |  | zrealizované
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
ul. 1mája (od CBA) po križovatku 1.mája/F.Kráľa
komunikácie (chodníky)
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
od križovatky 1mája/F.Kráľa - križovatku 1mája/Komenského
komunikácie (parkovisko, križovatka)
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
areál SOŠ Komenského
komunikácie
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
okolo plavárne a športovej haly (1.mája)
komunikácie (zámková dlažba) |  | zrealizované
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
ul. 1.mája 41-43
komunikácie (zámková dlažba) |  | zrealizované
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
areál špeciálnej školy Komenského 25
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
od športovej haly po ul.Obrancov mieru
komunikácie (zámková dlažba)
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
areál kotolne Juh
komunikácie (betónová cesta) |  | zrealizované
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
Bystrická ul. 12-22
komunikácie (chodníky)
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
Bystrická ul. 7 - 15
komunikácie (chodníky, asfaltová cesta)
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
Bystrická ul. 26-34
komunikácie (chodníky)
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
Pozn. ešte nerealizované úseky:
Bratislavská 124, 130 (dokončenie vetva č.1)
komunikácie (chodníky, asfaltová cesta)
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
križovatka Bernolákova - Za hradbami (dokončenie vetva č.3b)
komunikácie (chodníky, asfaltová cesta)
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
Terénne úpravy - sídlisko Sever
Suvorovova ulica 6 - 40
komunikácie (cesty) |  | zrealizované
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
Svätoplukova 27-31 (pri Terezke)
komunikácie (cesta, chodníky zámková dlažba)
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
Svätoplukova 33-49 (park)
komunikácie (štrkové chodníky)
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
Svätoplukova 51 (okolo MŠ Svätoplukova)
komunikácie (cesta, chodníky)
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
ul. L.Novomeského 34-40
komunikácie (chodníky) |  | zrealizované
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
Svätoplukova 16-18 - potrubný most
komunikácie (zámková dlažba, asfaltová cesta)
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
Kotolňa sever - L.Nomoveského 2 (popri potoku)
komunikácie (betónový chodník, asfaltová cesta) |  | zrealizované
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
Svätoplukova 7-13 (jednosmerky)
komunikácie (betónový chodník, asfaltová cesta)
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
Svätoplukova ul. 3-7
komunikácie (zámková dlažba, betónový chodník, parkovisko) |  | zrealizované
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
Pozn. ešte nerealizované úseky:
ul. L.Novomeského 44 (dokončenie vetva č.2 - prípojka)
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov
rozprestretie ornice, sejba trávy
V dotknutých miestach budú termíny definitívnych úprav spevnených a nespevnených plôch upresnené po dohode o termínoch odstávok Sever a Juh
Dočasné prepoje - JUH
Bernolákova ulica (križovatka 1.mája/Bernolákova)
ul. 1.mája (pri CBA)
ul. 1.mája - plaváreň
ul. Obrancov mieru (pri potoku)
ul. Obrancov mieru (pri kotolni, za plotom)
Dočasné prepoje - Sever
Svätoplukova 18 - (za potrubným mostom)
Svätoplukova pri Terezke (vedľa šachty)
Svätoplukova pri Terezke (vedľa štrkového chodníka)
Svätoplukova za Terezkou (v ceste)
Svätoplukova 13
Svätoplukova 7 (3 dočasné prepoje)
L.Novomeského 13
L.Novomeského 36-42